УТВЪРДИЛ: 										
БОИЛ БАНОВ 										Приложение към Заповед № РД 09-555/06.07.2018 г. 
Министър на културата

(дата……………………….2018 г.)

Междинен отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегическите цели на администрацията на Министерство на културата, утвърден със Заповед № 09-278/20.04.2018 г. на министъра на културата, за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 
	Цел: 76: Ефективно програмиране и изпълнение на програмите, финансирани по финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 270: Финализиране на процеса по програмиране на средствата от Норвежкия финансов механизъм и ФМ на ЕИП.
	В рамките на отчетния период бе финализирана подготовката на Програма „Предприемачество в областта на културата, културното наследство и културното сътрудничество“, която ще се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде налична за финансиране на проекти на културни оператори е в размер на 10 000 000 евро. С подписано на 23.05.2018 г., - Програмно споразумение между Централно координационно звено и Офис на финансовия механизъм, бе поставено началото на изпълнението на програмата.  Министерството на културата е в качеството си на Програмен оператор, който ще управлява програмата съвестно с партньор от Страните донори (Кралство Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) – Норвежки съвет по изкуствата. Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачество в областта на културата. Сред конкретните цели на програмата е подобряване на условията и качеството на репрезентиране на богатото културно наследство, част от фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи. Програмата припознава и необходимостта от насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство, както и тази за съхраняването на наследството за бъдещи поколения. В добавка, специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга - да насърчава културното многообразие. В тази връзка, програмата ще финансира проекти в рамките на следните идентифицирани програмни области, а именно:
· Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с националното, регионалното и местното развитие;
· Документиране и достъпност на културата и културното наследство;
· Предприемачество в областта на културата; 
· Привличане на публика, включително лица за разнообразие на културата, осведоменост и образователни дейности;
· Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен;


	Изпълнено
	Срок 31.12.2018 г.

	Мярка 271: Навременен старт на изпълнението на програмите и проектите и изпълнение на финансовите им планове.
	В рамките на отчетния период, екипът на  Програма „Предприемачество в областта на културата, културното наследство и културното сътрудничество“  стартира подготовката по разработването на шестте покани за кандидатстване с проектни предложения, които ще бъдат реализирани в процеса на реализация на програмата. Документацията включва:
• Насоки за кандидатстване;
• Текст на покана за кандидатстване;
• Релевантни приложения към документация за кандидатстване;

До 2024, Програмният оператор ще реализира шестте покани, обособени в 3 основни програмни резултата, а именно:
1)	Резултат 1 (1ва покана) – Подобрено управление на културно наследство на обща стойност – 5 400 000 евро;
2)	Резултат 1 (2-ра покана) – Подобрено управление на културно наследство на обща стойност – 1 000 000 евро;
3)	Резултат 2 (две покани) – Подобрен достъп до култура и изкуства на обща стойност – 3 164 706 евро;
4)	Резултат 3 (две покани) – Подобрена информираност за изкуствата и културата на етнически и културните малцинства (Малка грантова схема) на обща стойност 1 200 000 евро;
	Обявени покани за кандидатстване с проектни предложения
	1) Резултат 1 (1ва покана) – Подобрено управление на културно наследство - ноември, 2019 г.
2) Резултат 1 (2-ра покана) – Подобрено управление на културно наследство – септември, 2019 г.;
3) Резултат 2 (две покани) – Подобрен достъп до култура и изкуства – февруари, 2019 г. и септември, 2020 г.;
4) Резултат 3 (две покани) – Подобрена информираност за изкуствата и културата на етнически и културните малцинства (Малка грантова схема) – април, 2019 г. и април, 2021 г.

	
	Изпълнява се проект  BG05SFOP001-1.002-0017-C01 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“ по ОП Добро управление, BG05SFOP001-1.002 - Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

	- Брой подкрепени регистри
-Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим
-Проекти за развитие на държавен ХЧО
	31.12.2018 г.


	
	Изпълнява се проект BG16RFOP001-3.001-0001-C03 „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов"-гр.Варна“ по ОП „Региони в растеж“, BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище
	- Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
-Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура
-Брой на модернизираните образователни институции
	11.10.2018 г.

	
	Изпълнява се проект  BG16RFOP001-3.001-0006-C01„ „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ “ по ОП „Региони в растеж“, BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище
Националното училище за фолклорни изкуства осигурява професионална обучение и професионална подготовка в областта на фолклорните изкуства. От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е подобряване на материалната база чрез създаване на модерни и безопасни условия за обучение. Дейностите по проекта предвиждат обновяване на училището, включително прилежащото дворно пространство, изграждане на нова многофункционална зала, доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане и мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания. Проектното предложение допринася а изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, чрез насърчаване на развитието на културата в региона и по-добро образование.
Проектът има за цел да се създадат условия за предлагане на модерна образователна услуга в сферата на фолклорното изкуство - народни танци и изпълнителски профил (народни инструменти и пеене). Обновяването  на образователната инфраструктура и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на учебното заведение. Осигуряване на възможност за подобряване на качеството на учебния процес и намаляване на процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и нови възможности за професионална реализация на възпитаниците на училището.
Дейностите по проекта са:
1.Организация и управление на проекта За осъществяване на всички задачи по организацията и управлението на проекта ще отговаря екипът за изпълнение на проекта, в който са включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор; - Счетоводител; - Инвеститорски надзор 
2. Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки 
3. Основен ремонт и модернизация на съществуващите сгради, нова спортна и многофункционална зала и благоустрояване на целия прилежащ терен на НУФИ "Филип Кутел", гр. Котел 	
4. Извършване на независим строителен надзор на строително-монтажните работи  
5. Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи 	
6. Доставка на оборудване и обзавеждане 
7. Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта 	
8. Извършване на независим финансов одит на проекта
	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура 	
Брой на модернизираните образователни институции
	03.10.2018 г.  вероятно удължаване на срока на договора

	Цел:129 Дългосрочна политика за подкрепа на културата като национален приоритет

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 495
Актуализиране на проекта на националната стратегия, обществено обсъждане и приемане на стратегията.
	Сформирана е работна група в направление: „Материално културно наследство, архитектура и визуални изкуства“ с подгрупи „Движимо културно наследство и визуални изкуства“ и „Недвижимо културно наследство“. В подгрупа „Недвижимо културно наследство“ е изготвен проект на стратегия в част „Архитектура“ и „Недвижимо културно наследство“, направен е SWOT анализ.В подгрупа „Визуални изкуства“ е изготвен проект на „Визия“ и SWOT анализ. Постъпилите предложения са обобщени, като е необходимо прецизиране на текста. В подгрупа „Движимо културно наследство“ е изготвен проект на стратегия и SWOT анализ. Същите са актуализирани. В момента тече окончателното прецизиране на текстовете.
	Изготвени проекти на „Визия“ и SWOT анализ.
	31.07.2018 г.



	Цел: 130 Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности.


	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 498: Осигуряване на своевременно предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на разкрити археологически обекти.
	Назначаване на междуведомствени комисии за изготвяне на предложения за определяне на статут и режими за опазване на недвижими културни ценности.
	Проведени комисии 
до 30.06. 2018г. - 10 бр.
	31.12.2018 г.

	Мярка: 499
Ежегодно  финансиране  на  проекти  за  музейно  оборудване,  превантивна консервация, реставрация и социализация на материалното културно наследство.
	1. Актуализирани Правила за финансиране на проекти по бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“. Публикувани са на интернет страницата на МК. Изготвени са предложения за теми за обявяване на сесия за финансиране на проекти в областта на движимите културни ценности, музеите и изобразителните изкуства. След утвърждаването им от министъра на културата ще бъде обявена сесия.
2. Актуализирани са правилата за избор на обекти  и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности; проведена е комисия за избор на обекти, като са одобрени 18 проекта на обща стойност 1 077 360, 76 лв.; изготвени са договори.
3. Проведена е комисия за избор на обекти за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация; одобрени са 115 обекта, като са финансирани на обща стойност 1 500 000 лв.; изготвени са договори.

	Заповед на министъра на културата, № РД 09-253/11.04.2018 г.











Отчетени дейности по сключените договори.








Отчетени дейности по сключените договори.
	31.07.2018 г.














Края на финансовата година.










Края на финансовата година.


	Цел: 130 Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности.


	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 500
Увеличаване на капацитета на музеите и художествените галерии, като културни средища за разпространение на знания и изграждане на идентичност.
	Организирана е публична презентация на Клио Карагеоргис - ръководител на службата по архитектура, музейно дело и визуална комуникация в Музея "Лувър" на тема "Сценография на временни и пътуващи изложби" в Националната галерия на 12.01.2018 г. През м. март 2018 г. в НГ – София се проведе национален семинар на тема: „Опитът на художествените галерии във Великобритания в провеждането на образователни програми“. Участие взеха представители от общинските художествени галерии в страната.
	
	




	Цел: 131 Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната

	
Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 501

Финансиране на проекти на конкурсен принцип на културните институти на национално и общинско ниво
	Утвърдени са Правилата за целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство. Публикувани са на интернет страницата на МК. Разглеждат се и се финансират постъпилите проекти.
Изготвени са предложения за теми за обявяване на сесия за финансиране на проекти в областта на движимите културни ценности, музеите и изобразителните изкуства.
Утвърдени са правилата за  условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Публикувани са на интернет страницата на МК.
	Протоколи от заседания, докладни записки, договори
	01.01.-31.12.2018 г.

	Мярка: 515
Реновиране на сградите на музеите и художествените галерии и на Българската национална филмотека, обновяване на експозициите, фондохранилищата, лабораториите, осигуряване на модерно оборудване, въвеждане на иновации и съвременен дизайн
	[bookmark: _GoBack]Финансиране в размер на 287 711, 15 лв. по Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“ за реставрация, консервация и адаптация на музеен комплекс „Христо Смирненски“
	Отчитане на финансираните дейности.
	Края на 2018 г.


	Цел.  135: Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др.

	Мярка Цел 135: Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др.

	Наименование на мярката 
	Информация за изпълнението на мярката 
	Индикатори за изпълнение на мярката 
	Срок за изпълнение на мярката

	
	
	
	

	Мярка: 516: Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните институти.
	Изготвен проект за ремонт на зрителна зала на Голяма сцена Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София
	Изготвен проект -1 бр. 
	31.12.2018 г.



	Мярка: 516: Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните институти.
	1. Изготвен е технически проект за ремонт на ТР Сфумато;





	




	Декември 2018 г.







	
	2. Направена е обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на проект за ДО Пловдив;
	8 бр. проекти
	31.12.2018 г.

	
	3. Предстоят СМР на КТ Пловдив, модернизиране на сградата на Сатиричен театър „Ал. Константинов“. Пожароизвестяване на ТМЦ Кърджали.
	
	31.12.2018 г.

	Мярка 517 Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна, здравословна и безопасна среда

	
	
	31.12.2018 г.



	Мярка 517 Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна, здравословна и безопасна среда

	1. 6 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми.










	8 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми.
	Декември 2018 г.











	
	2 . 2 бр. проекти

	
	31.12.2018 г.

	
	3. 3 бр. обекта
	
	31.12.2018 г.

	Мярка 519 Осъвременяване на сценичната техника в контекста на съвременните технологични изисквания  за функциониране на сценичните пространства
	
	
	31.12.2018 г.



	Мярка 519 Осъвременяване на сценичната техника в контекста на съвременните технологични изисквания  за функциониране на сценичните пространства
	1. Отпускане на капиталови разходи
	
	Декември 2018 г.

	
	2. Сценичните институти подобряват процеса на работа като подменят сценична техника с нови.
	4 бр. обекти
	31.12.2018 г.



	Цел: 136 Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 521
Подготовка, организиране и провеждане на събития, включени в календара на Българското председателство
	Подготовка и реализация на национална изложба  в Европейския парламент в гр. Брюксел, Кралство Белгия, представяща съвременно изкуство от фонда на Националната галерия и произведения на български автори от колекцията на Европейския парламент. Изложбата е с наименование „Синергия. Съвременно изкуство от България“ и се провежда от  януари 2018 г. до  юни 2018 г.

Подготовката на две изложби в сътрудничество с Музея „Лувър“: изложба, посветена на Първото българско царство в Музея „Лувър“ (в процес на провеждане) и изложба , посветена на Аполония Понтика в ОКИ „Музеен център“ – Созопол и в Националната галерия (октомври-декември 2018 г.). С РМС № 278/26.04.2018 г. и РМС № 324/18.05.2018 г. са осигурени държавни гаранции и за двете изложби.

Подготовка на изложба в Третяковската галерия. Осигурено е целево финансиране и държавна гаранция.

Представени са изложби и са проведени събития  в галерия „Средец“, във връзка с Председателството на Република България на Съвета на ЕС. 

Проведено e обучение за музейни специалисти на тема “Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти, монети и монетовидни предмети“ в РИМ – Шумен.
	Договор с НГ










- Договори с музеите за изложбата в Париж.
- 2 бр. РМС.










- Договор с НИМ и РМС



- График на изложбите в галерия „Средец“, брой изложби и др. събития


- 43 участници
	30.06.2018 г.

	Мярка: 522

Изготвяне и осъществяване на културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
	Извършено е събиране на предложения от страна на музеите и художествените галерии и предоставяне на предложенията за включване в културната програма. Подготвена е информация за събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, финансирани по сесия.

Подпомагане на отдел „МСЕПРД“ и външни институции при организирането на посещения на делегации в столични музеи, галерии и обекти.
	- Брой постъпили предложения на хартиен и електронен носител; таблица






- Кореспонденция по електронен път
	30.06.2018 г.



	Цел: 137 Популяризиране на българската култура, подобряване на достъпа до културното наследство и визуалните изкуства, включително чрез нови медии, иновации и мобилни приложения.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 528: Осигуряване на условия за дигитализиране на културни ценности и онлайн достъп до електронни регистри и дигитализирано културно наследство, произведения на изкуството и архиви.
	С проекта ще се реализира  поетапното дигитализиране на архива, като на етап 1 „Приоритетни проекти за периода 2016-2017“ от Пътната карта, основен приоритет ще бъде обработката на документите за недвижимите културни ценности с национално и световно значение, Предвижда се реализирането на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и вътрешно-административни електронни услуги за реализиране на комплексно административно обслужване.
	Сключен договор – в етап на изпълнение – изпълняват се процедури по Закона за обществените поръчки
	Изпълнение на заложените в проекта дейности

	Мярка: 529
Назначаване на специалисти по маркетинг, образователни програми, дизайн и информационни технологии в културните институти в сферата на културното наследство.
	Изготвен е проект на нов класификатор на основните музейни длъжности, в който са включени нови длъжности, в съответствие с мярката. Проведени са срещи и разговори в МОН за възможността за изготвяне на споразумение между двете министерства, което да регламентира взаимоотношенията и контактите между културните институти в областта на културното наследство и визуалните изкуства и училищата в подкрепа на заложените дейности в учебните програми, да се стимулира провеждането на учебни часове в музеите и художествените галерии, посещението на музейни експерти в училище, както и разработването на образователни програми по конкретни въпроси и теми.
	- Проект на нов класификатор
	

	Мярка: 531
Насърчаване на мобилността на музейните колекции и усъвършенстване на системата за осигуряване на държавна гаранция.
	Изпълнение на мярката за 6 изложби: в Музея „Лувър“, в Националната галерия, в Третяковската галерия, във Варшава, в Братислава, в Брюксел.
	РМС № 278/24.04.2018 г. и 
РМС № 324/18.05.2018 г.  
	31.12.2018 г.

	Мярка: 532
Засилване ролята на държавата в осигуряване на механизми за социализация и популяризиране на обектите на световното културно наследство и за подготовка на номинации за включване на нови обекти в списъка на световното наследство.
	Дейности във връзка с подготовката на номинацията за вписване в ЮНЕСКО на обект „Пещера Магурата със скални рисунки от бронзовата епоха “
1. Финансиране на проект „Заснемане на липсващи части с фотограметрия във връзка със „Създаване на виртуална реалност на галерията с рисунките“, пещера Магурата“ – 12 000 лв.
2. Финансиране на проект за консервация и реставрация на скалните рисунки в пещера „Магурата“ – в размер на 136 650 лв.;
2. Предвидено е възлагане на изготвяне на задание за ПОУ за обекта;
Дейности във връзка с подготовката на номинацията за вписване в ЮНЕСКО на обект “Границите на Римската империя – Дунавски лимес в България“:
1. Организиране, провеждане и финансиране на междуведомствени комисия за изготвяне на предложение за статут на четири обекта.
	Отчитане на всички дейности, предвидени по договор.












Брой проведени комисии
	Края на 2018 г.




	Цел: 138 Възраждане на ролята и разкриване на потенциала на културните институти в областта на културното наследство и усъвършенстване на системата за опазване, управление и представяне на културните ценности

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 533
Проект на ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство.
	ДКНМИИ е направила предложения за изготвяне на ЗИД на ЗКН и ЗЗРК.
Изготвен е Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за ЗИД на ЗКН.	
	 Формуляр
	

	Мярка: 535
Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на опазването и представянето на културните ценности

	Проведено обучение на тема: „Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти и монети и монетовидни предмети”, в периода 13 – 15 юни 2018 г.


	Проведено обучение.
	15.06.18 г.

	Мярка: 535
Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на опазването и представянето на културните ценности
	Провеждат са предварителни разговори
	Провеждане на две пилотни срещи-семинари със служители от музеите и специализираните звена в други институции, свързани с опазване на културното наследство, както и обучения на инспектори
	Декември 2018 г.

	Мярка 536: Въвеждане на система за мониторинг и оценка на състоянието и дейността регионалните и общинските музеи и художествени галерии.
	Във връзка с изпълнението на мярката са следните документи до ръководството на МК: 
1. Рег. № 24-00-47/18.01.2018 с приложение; 
2. Рег. № 24-06-12/19.02.2018 с приложения;
3. Проведен е конкурс за един регионален инспектор за свободна бройка в район ЮЗ
4. Не са изравнени заплатите. Разликата продължава да е над 100%.
5. Не са осигурени работни помещения в шестте района.
6. Не са подобрени материалните условия за транспорт. 
	Доокомплектоване на екипите и изграждане на Регионалните инспекторати.
Осигуряване на оборудвани работни помещения, автомобили и изравняване на възнагражденията
	Декември 2018 г.



	Цел: 139 Създаване на механизми за подкрепа, развитие и популяризиране на визуалните изкуства.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 542
Приемане на статут на българското национално участие на Биеналето за изкуство и архитектура във Венеция.
	Във връзка с осигурени средства в бюджета на МК за 2018 г., в размер на 500 000 лв., изготвена е Заповед за сформиране на нова работна група, която да изготви Статут на българското участие (в процес на съгласуване). Изданието на биеналето е през 2019 г.
	Заповед; 
Статут (регламент);
Провеждане на конкурс за куратор и проект
	2019 г.

	Цел: 140 По-широко застъпване на културата и изкуствата в задължителната образователна програма с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременна жива култура.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 544: Разработване на учебни планове в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, и на учебни програми за специализирана подготовка по всички професии и специалности в училищата по изкуствата и училищата по културата с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременната жива култура.
	Осъвременяване на учебния процес.
	218 осъвременени учебни програми
	Декември 2018 г.

	Цел: 141 Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкуствата.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 545: Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди – ще се осъществява чрез подпомагане на конкурсно-проектен принцип чрез сесиите за финансиране.
	Подкрепа на творчески проекти на конкурсен принцип на сесиите за подкрепа на културни организации.
	2 проекта
	Декември 2018 г.

	Мярка 549: Подкрепа на млади таланти по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
	Осигуряване на финансова подкрепа за талантливи деца
	196 стипендии и 7 броя еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища
	Декември 2018 г.

	Цел: 142 Усъвършенстване на сценичната мрежа на държавните театрални, музикални и танцови институти в страната.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 550: Задълбочаване на диалога с творческите организации и неправителствения сектор при формирането и провеждането на политики в областта на сценичните изкуства.
	Участие в организацията, обсъжданията и подписването на браншови колективен трудов договор в областта на културата – музикално сценични изкуства. Поддържане на постоянен диалог с творческите организации.
	
	Декември 2018 г.

	Мярка 551: Усъвършенстване на системата за финансиране на сценичните институти.
	Извършени са промени в Методиката за 2018 г. с цел оптимизиране на управлението и мениджмънта на ДСИ.
	
	Декември 2018 г.

	Мярка 552: Усъвършенстване на системата за мониторинг и годишна комплексна оценка на дейността на държавните сценични институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство.
	Планови проверки на сценичните институти
	До 30.06.2018 г.
Извършени са посещения и проверки на дейността на следните сценични институти: ДО Русе и ДО Стара Загора, КТ Стара Загора.
	Декември 2018 г.

	Мярка 553: Подобряване на планирането и проследяване на творческите тенденции на държавните институти в областта на сценичните институти.
	Събрана е информация от репертоарните отчети и персонални карти за заетост на държавните сценични институти до края на първото шестмесечие на 2018 г.
	Изготвен е отчет
	Декември 2018 г.

	Мярка 555:
ЗИД на Закона за меценатството.
	Изготвяне на проект на ЗИД на ЗМ
	Приемане на ЗИД на ЗМ
	До 31 октомври 2018 г.



