УТВЪРДИЛ:

БОИЛ БАНОВ 										Приложение към Заповед № РД 09-555/06.07.2018 г.

Министър на културата

(дата……………………….2018 г.)

Междинен отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегическите цели на администрацията на Министерство на културата, утвърден със Заповед № 09-278/20.04.2018 г. на министъра на културата, за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

| Цел: 76: Ефективно програмиране и изпълнение на програмите, финансирани по финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 270: Финализиране на процеса по програмиране на средствата от Норвежкия финансов механизъм и ФМ на ЕИП. | В рамките на отчетния период бе финализирана подготовката на Програма „Предприемачество в областта на културата, културното наследство и културното сътрудничество“, която ще се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде налична за финансиране на проекти на културни оператори е в размер на 10 000 000 евро. С подписано на 23.05.2018 г., - Програмно споразумение между Централно координационно звено и Офис на финансовия механизъм, бе поставено началото на изпълнението на програмата. Министерството на културата е в качеството си на Програмен оператор, който ще управлява програмата съвестно с партньор от Страните донори (Кралство Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) – Норвежки съвет по изкуствата. Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачество в областта на културата. Сред конкретните цели на програмата е подобряване на условията и качеството на репрезентиране на богатото културно наследство, част от фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи. Програмата припознава и необходимостта от насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство, както и тази за съхраняването на наследството за бъдещи поколения. В добавка, специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга - да насърчава културното многообразие. В тази връзка, програмата ще финансира проекти в рамките на следните идентифицирани програмни области, а именно: - Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с националното, регионалното и местното развитие; - Документиране и достъпност на културата и културното наследство; - Предприемачество в областта на културата; - Привличане на публика, включително лица за разнообразие на културата, осведоменост и образователни дейности; - Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен; | Изпълнено | Срок 31.12.2018 г. |
| Мярка 271: Навременен старт на изпълнението на програмите и проектите и изпълнение на финансовите им планове. | В рамките на отчетния период, екипът на Програма „Предприемачество в областта на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ стартира подготовката по разработването на шестте покани за кандидатстване с проектни предложения, които ще бъдат реализирани в процеса на реализация на програмата. Документацията включва: • Насоки за кандидатстване; • Текст на покана за кандидатстване; • Релевантни приложения към документация за кандидатстване; До 2024, Програмният оператор ще реализира шестте покани, обособени в 3 основни програмни резултата, а именно: 1) Резултат 1 (1ва покана) – Подобрено управление на културно наследство на обща стойност – 5 400 000 евро; 2) Резултат 1 (2-ра покана) – Подобрено управление на културно наследство на обща стойност – 1 000 000 евро; 3) Резултат 2 (две покани) – Подобрен достъп до култура и изкуства на обща стойност – 3 164 706 евро; 4) Резултат 3 (две покани) – Подобрена информираност за изкуствата и културата на етнически и културните малцинства (Малка грантова схема) на обща стойност 1 200 000 евро; | Обявени покани за кандидатстване с проектни предложения | - Резултат 1 (1ва покана) – Подобрено управление на културно наследство - ноември, 2019 г. - Резултат 1 (2-ра покана) – Подобрено управление на културно наследство – септември, 2019 г.; - Резултат 2 (две покани) – Подобрен достъп до култура и изкуства – февруари, 2019 г. и септември, 2020 г.; - Резултат 3 (две покани) – Подобрена информираност за изкуствата и културата на етнически и културните малцинства (Малка грантова схема) – април, 2019 г. и април, 2021 г. |
|  | Изпълнява се проект BG05SFOP001-1.002-0017-C01 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“ по ОП Добро управление, BG05SFOP001-1.002 - Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. | - Брой подкрепени регистри -Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим -Проекти за развитие на държавен ХЧО | 31.12.2018 г. |
|  | Изпълнява се проект BG16RFOP001-3.001-0001-C03 „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов"-гр.Варна“ по ОП „Региони в растеж“, BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище | - Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование -Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура -Брой на модернизираните образователни институции | 11.10.2018 г. |
|  | Изпълнява се проект BG16RFOP001-3.001-0006-C01„ „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ “ по ОП „Региони в растеж“, BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище Националното училище за фолклорни изкуства осигурява професионална обучение и професионална подготовка в областта на фолклорните изкуства. От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е подобряване на материалната база чрез създаване на модерни и безопасни условия за обучение. Дейностите по проекта предвиждат обновяване на училището, включително прилежащото дворно пространство, изграждане на нова многофункционална зала, доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане и мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания. Проектното предложение допринася а изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, чрез насърчаване на развитието на културата в региона и по-добро образование. Проектът има за цел да се създадат условия за предлагане на модерна образователна услуга в сферата на фолклорното изкуство - народни танци и изпълнителски профил (народни инструменти и пеене). Обновяването на образователната инфраструктура и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на учебното заведение. Осигуряване на възможност за подобряване на качеството на учебния процес и намаляване на процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и нови възможности за професионална реализация на възпитаниците на училището. Дейностите по проекта са: 1.Организация и управление на проекта За осъществяване на всички задачи по организацията и управлението на проекта ще отговаря екипът за изпълнение на проекта, в който са включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор; - Счетоводител; - Инвеститорски надзор 2. Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки 3. Основен ремонт и модернизация на съществуващите сгради, нова спортна и многофункционална зала и благоустрояване на целия прилежащ терен на НУФИ "Филип Кутел", гр. Котел 4. Извършване на независим строителен надзор на строително-монтажните работи 5. Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи 6. Доставка на оборудване и обзавеждане 7. Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта 8. Извършване на независим финансов одит на проекта | Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура Брой на модернизираните образователни институции | 03.10.2018 г. вероятно удължаване на срока на договора |
| Цел:129 Дългосрочна политика за подкрепа на културата като национален приоритет |  |  |  |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 495 Актуализиране на проекта на националната стратегия, обществено обсъждане и приемане на стратегията. | Сформирана е работна група в направление: „Материално културно наследство, архитектура и визуални изкуства“ с подгрупи „Движимо културно наследство и визуални изкуства“ и „Недвижимо културно наследство“. В подгрупа „Недвижимо културно наследство“ е изготвен проект на стратегия в част „Архитектура“ и „Недвижимо културно наследство“, направен е SWOT анализ.В подгрупа „Визуални изкуства“ е изготвен проект на „Визия“ и SWOT анализ. Постъпилите предложения са обобщени, като е необходимо прецизиране на текста. В подгрупа „Движимо културно наследство“ е изготвен проект на стратегия и SWOT анализ. Същите са актуализирани. В момента тече окончателното прецизиране на текстовете. | Изготвени проекти на „Визия“ и SWOT анализ. | 31.07.2018 г. |

| Цел: 130 Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 498: Осигуряване на своевременно предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на разкрити археологически обекти. | Назначаване на междуведомствени комисии за изготвяне на предложения за определяне на статут и режими за опазване на недвижими културни ценности. | Проведени комисии до 30.06. 2018г. - 10 бр. | 31.12.2018 г. |
| Мярка: 499 Ежегодно финансиране на проекти за музейно оборудване, превантивна консервация, реставрация и социализация на материалното културно наследство. | 1. Актуализирани Правила за финансиране на проекти по бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“. Публикувани са на интернет страницата на МК. Изготвени са предложения за теми за обявяване на сесия за финансиране на проекти в областта на движимите културни ценности, музеите и изобразителните изкуства. След утвърждаването им от министъра на културата ще бъде обявена сесия. 2. Актуализирани са правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности; проведена е комисия за избор на обекти, като са одобрени 18 проекта на обща стойност 1 077 360, 76 лв.; изготвени са договори. 3. Проведена е комисия за избор на обекти за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация; одобрени са 115 обекта, като са финансирани на обща стойност 1 500 000 лв.; изготвени са договори. | Заповед на министъра на културата, № РД 09-253/11.04.2018 г. Отчетени дейности по сключените договори. Отчетени дейности по сключените договори. | 31.07.2018 г. Края на финансовата година. Края на финансовата година. |

| Цел: 130 Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 500 Увеличаване на капацитета на музеите и художествените галерии, като културни средища за разпространение на знания и изграждане на идентичност. | Организирана е публична презентация на Клио Карагеоргис - ръководител на службата по архитектура, музейно дело и визуална комуникация в Музея "Лувър" на тема "Сценография на временни и пътуващи изложби" в Националната галерия на 12.01.2018 г. През м. март 2018 г. в НГ – София се проведе национален семинар на тема: „Опитът на художествените галерии във Великобритания в провеждането на образователни програми“. Участие взеха представители от общинските художествени галерии в страната. |  |  |

| Цел: 131 Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 501 Финансиране на проекти на конкурсен принцип на културните институти на национално и общинско ниво | Утвърдени са Правилата за целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство. Публикувани са на интернет страницата на МК. Разглеждат се и се финансират постъпилите проекти. Изготвени са предложения за теми за обявяване на сесия за финансиране на проекти в областта на движимите културни ценности, музеите и изобразителните изкуства. Утвърдени са правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Публикувани са на интернет страницата на МК. | Протоколи от заседания, докладни записки, договори | 01.01.-31.12.2018 г. |
| Мярка: 515 Реновиране на сградите на музеите и художествените галерии и на Българската национална филмотека, обновяване на експозициите, фондохранилищата, лабораториите, осигуряване на модерно оборудване, въвеждане на иновации и съвременен дизайн | Финансиране в размер на 287 711, 15 лв. по Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“ за реставрация, консервация и адаптация на музеен комплекс „Христо Смирненски“ | Отчитане на финансираните дейности. | Края на 2018 г. |

| Цел. 135: Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мярка Цел 135: Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др. |  |  |  |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 516: Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните институти. | Изготвен проект за ремонт на зрителна зала на Голяма сцена Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София | Изготвен проект -1 бр. | 31.12.2018 г. |
| Мярка: 516: Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните институти. | 1. Изготвен е технически проект за ремонт на ТР Сфумато; |  | Декември 2018 г. |
|  | 2. Направена е обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на проект за ДО Пловдив; | 8 бр. проекти | 31.12.2018 г. |
|  | 3. Предстоят СМР на КТ Пловдив, модернизиране на сградата на Сатиричен театър „Ал. Константинов“. Пожароизвестяване на ТМЦ Кърджали. |  | 31.12.2018 г. |
| Мярка 517 Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна, здравословна и безопасна среда |  |  | 31.12.2018 г. |
| Мярка 517 Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна, здравословна и безопасна среда | 1. 6 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми. | 8 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми. | Декември 2018 г. |
|  | 2 . 2 бр. проекти |  | 31.12.2018 г. |
|  | 3. 3 бр. обекта |  | 31.12.2018 г. |
| Мярка 519 Осъвременяване на сценичната техника в контекста на съвременните технологични изисквания за функциониране на сценичните пространства |  |  | 31.12.2018 г. |
| Мярка 519 Осъвременяване на сценичната техника в контекста на съвременните технологични изисквания за функциониране на сценичните пространства | - Отпускане на капиталови разходи |  | Декември 2018 г. |
|  | - Сценичните институти подобряват процеса на работа като подменят сценична техника с нови. | 4 бр. обекти | 31.12.2018 г. |

| Цел: 136 Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 521 Подготовка, организиране и провеждане на събития, включени в календара на Българското председателство | Подготовка и реализация на национална изложба в Европейския парламент в гр. Брюксел, Кралство Белгия, представяща съвременно изкуство от фонда на Националната галерия и произведения на български автори от колекцията на Европейския парламент. Изложбата е с наименование „Синергия. Съвременно изкуство от България“ и се провежда от януари 2018 г. до юни 2018 г. Подготовката на две изложби в сътрудничество с Музея „Лувър“: изложба, посветена на Първото българско царство в Музея „Лувър“ (в процес на провеждане) и изложба , посветена на Аполония Понтика в ОКИ „Музеен център“ – Созопол и в Националната галерия (октомври-декември 2018 г.). С РМС № 278/26.04.2018 г. и РМС № 324/18.05.2018 г. са осигурени държавни гаранции и за двете изложби. Подготовка на изложба в Третяковската галерия. Осигурено е целево финансиране и държавна гаранция. Представени са изложби и са проведени събития в галерия „Средец“, във връзка с Председателството на Република България на Съвета на ЕС. Проведено e обучение за музейни специалисти на тема “Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти, монети и монетовидни предмети“ в РИМ – Шумен. | Договор с НГ - Договори с музеите за изложбата в Париж. - 2 бр. РМС. - Договор с НИМ и РМС - График на изложбите в галерия „Средец“, брой изложби и др. събития - 43 участници | 30.06.2018 г. |
| Мярка: 522 Изготвяне и осъществяване на културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз | Извършено е събиране на предложения от страна на музеите и художествените галерии и предоставяне на предложенията за включване в културната програма. Подготвена е информация за събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, финансирани по сесия. Подпомагане на отдел „МСЕПРД“ и външни институции при организирането на посещения на делегации в столични музеи, галерии и обекти. | - Брой постъпили предложения на хартиен и електронен носител; таблица - Кореспонденция по електронен път | 30.06.2018 г. |

| Цел: 137 Популяризиране на българската култура, подобряване на достъпа до културното наследство и визуалните изкуства, включително чрез нови медии, иновации и мобилни приложения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 528: Осигуряване на условия за дигитализиране на културни ценности и онлайн достъп до електронни регистри и дигитализирано културно наследство, произведения на изкуството и архиви. | С проекта ще се реализира поетапното дигитализиране на архива, като на етап 1 „Приоритетни проекти за периода 2016-2017“ от Пътната карта, основен приоритет ще бъде обработката на документите за недвижимите културни ценности с национално и световно значение, Предвижда се реализирането на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и вътрешно-административни електронни услуги за реализиране на комплексно административно обслужване. | Сключен договор – в етап на изпълнение – изпълняват се процедури по Закона за обществените поръчки | Изпълнение на заложените в проекта дейности |
| Мярка: 529 Назначаване на специалисти по маркетинг, образователни програми, дизайн и информационни технологии в културните институти в сферата на културното наследство. | Изготвен е проект на нов класификатор на основните музейни длъжности, в който са включени нови длъжности, в съответствие с мярката. Проведени са срещи и разговори в МОН за възможността за изготвяне на споразумение между двете министерства, което да регламентира взаимоотношенията и контактите между културните институти в областта на културното наследство и визуалните изкуства и училищата в подкрепа на заложените дейности в учебните програми, да се стимулира провеждането на учебни часове в музеите и художествените галерии, посещението на музейни експерти в училище, както и разработването на образователни програми по конкретни въпроси и теми. | - Проект на нов класификатор |  |
| Мярка: 531 Насърчаване на мобилността на музейните колекции и усъвършенстване на системата за осигуряване на държавна гаранция. | Изпълнение на мярката за 6 изложби: в Музея „Лувър“, в Националната галерия, в Третяковската галерия, във Варшава, в Братислава, в Брюксел. | РМС № 278/24.04.2018 г. и РМС № 324/18.05.2018 г. | 31.12.2018 г. |
| Мярка: 532 Засилване ролята на държавата в осигуряване на механизми за социализация и популяризиране на обектите на световното културно наследство и за подготовка на номинации за включване на нови обекти в списъка на световното наследство. | Дейности във връзка с подготовката на номинацията за вписване в ЮНЕСКО на обект „Пещера Магурата със скални рисунки от бронзовата епоха “ 1. Финансиране на проект „Заснемане на липсващи части с фотограметрия във връзка със „Създаване на виртуална реалност на галерията с рисунките“, пещера Магурата“ – 12 000 лв. 2. Финансиране на проект за консервация и реставрация на скалните рисунки в пещера „Магурата“ – в размер на 136 650 лв.; 2. Предвидено е възлагане на изготвяне на задание за ПОУ за обекта; Дейности във връзка с подготовката на номинацията за вписване в ЮНЕСКО на обект “Границите на Римската империя – Дунавски лимес в България“: 1. Организиране, провеждане и финансиране на междуведомствени комисия за изготвяне на предложение за статут на четири обекта. | Отчитане на всички дейности, предвидени по договор. Брой проведени комисии | Края на 2018 г. |

| Цел: 138 Възраждане на ролята и разкриване на потенциала на културните институти в областта на културното наследство и усъвършенстване на системата за опазване, управление и представяне на културните ценности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 533 Проект на ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство. | ДКНМИИ е направила предложения за изготвяне на ЗИД на ЗКН и ЗЗРК. Изготвен е Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за ЗИД на ЗКН. | Формуляр |  |
| Мярка: 535 Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на опазването и представянето на културните ценности | Проведено обучение на тема: „Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти и монети и монетовидни предмети”, в периода 13 – 15 юни 2018 г. | Проведено обучение. | 15.06.18 г. |
| Мярка: 535 Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на опазването и представянето на културните ценности | Провеждат са предварителни разговори | Провеждане на две пилотни срещи-семинари със служители от музеите и специализираните звена в други институции, свързани с опазване на културното наследство, както и обучения на инспектори | Декември 2018 г. |
| Мярка 536: Въвеждане на система за мониторинг и оценка на състоянието и дейността регионалните и общинските музеи и художествени галерии. | Във връзка с изпълнението на мярката са следните документи до ръководството на МК: - Рег. № 24-00-47/18.01.2018 с приложение; - Рег. № 24-06-12/19.02.2018 с приложения; - Проведен е конкурс за един регионален инспектор за свободна бройка в район ЮЗ - Не са изравнени заплатите. Разликата продължава да е над 100%. - Не са осигурени работни помещения в шестте района. - Не са подобрени материалните условия за транспорт. | Доокомплектоване на екипите и изграждане на Регионалните инспекторати. Осигуряване на оборудвани работни помещения, автомобили и изравняване на възнагражденията | Декември 2018 г. |

| Цел: 139 Създаване на механизми за подкрепа, развитие и популяризиране на визуалните изкуства. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка: 542 Приемане на статут на българското национално участие на Биеналето за изкуство и архитектура във Венеция. | Във връзка с осигурени средства в бюджета на МК за 2018 г., в размер на 500 000 лв., изготвена е Заповед за сформиране на нова работна група, която да изготви Статут на българското участие (в процес на съгласуване). Изданието на биеналето е през 2019 г. | Заповед; Статут (регламент); Провеждане на конкурс за куратор и проект | 2019 г. |
| Цел: 140 По-широко застъпване на културата и изкуствата в задължителната образователна програма с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременна жива култура. |  |  |  |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 544: Разработване на учебни планове в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, и на учебни програми за специализирана подготовка по всички професии и специалности в училищата по изкуствата и училищата по културата с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременната жива култура. | Осъвременяване на учебния процес. | 218 осъвременени учебни програми | Декември 2018 г. |
| Цел: 141 Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкуствата. |  |  |  |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 545: Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди – ще се осъществява чрез подпомагане на конкурсно-проектен принцип чрез сесиите за финансиране. | Подкрепа на творчески проекти на конкурсен принцип на сесиите за подкрепа на културни организации. | 2 проекта | Декември 2018 г. |
| Мярка 549: Подкрепа на млади таланти по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. | Осигуряване на финансова подкрепа за талантливи деца | 196 стипендии и 7 броя еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища | Декември 2018 г. |
| Цел: 142 Усъвършенстване на сценичната мрежа на държавните театрални, музикални и танцови институти в страната. |  |  |  |
| Наименование на мярката | Информация за изпълнението на мярката | Индикатори за изпълнение на мярката | Срок за изпълнение на мярката |
| Мярка 550: Задълбочаване на диалога с творческите организации и неправителствения сектор при формирането и провеждането на политики в областта на сценичните изкуства. | Участие в организацията, обсъжданията и подписването на браншови колективен трудов договор в областта на културата – музикално сценични изкуства. Поддържане на постоянен диалог с творческите организации. |  | Декември 2018 г. |
| Мярка 551: Усъвършенстване на системата за финансиране на сценичните институти. | Извършени са промени в Методиката за 2018 г. с цел оптимизиране на управлението и мениджмънта на ДСИ. |  | Декември 2018 г. |
| Мярка 552: Усъвършенстване на системата за мониторинг и годишна комплексна оценка на дейността на държавните сценични институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство. | Планови проверки на сценичните институти | До 30.06.2018 г. Извършени са посещения и проверки на дейността на следните сценични институти: ДО Русе и ДО Стара Загора, КТ Стара Загора. | Декември 2018 г. |
| Мярка 553: Подобряване на планирането и проследяване на творческите тенденции на държавните институти в областта на сценичните институти. | Събрана е информация от репертоарните отчети и персонални карти за заетост на държавните сценични институти до края на първото шестмесечие на 2018 г. | Изготвен е отчет | Декември 2018 г. |
| Мярка 555: ЗИД на Закона за меценатството. | Изготвяне на проект на ЗИД на ЗМ | Приемане на ЗИД на ЗМ | До 31 октомври 2018 г. |