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Отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегическите цели на администрацията на Министерство на културата, утвърден със Заповед № 09-278/20.04.2018 г. на министъра на културата, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

	Цел: 130 Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности.


	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 497: Поетапно завишаване на средствата за редовни археологически проучвания, консервация, реставрация и социализиране на недвижими културни ценности.
	През 2018 г. са разпределени 1 500 000 лв. за финансиране на теренни археологически проучвания на 115 археологически обекта, като са сключени 46 договора с 34 институции (РИМ, АМ, НАИМ- БАН, НИМ, ЦПА). Допълнително за провеждане на археологически проучвания са отпуснати средства в размер на 100 000 лв. с Постановление на Министерски съвет № 72 от 10 май 2018 г.
	Всички проучвания по договорите са изпълнени. За 1 обект (част от договор между МК и РИМ-Варна за 6 отделни теренни археологически проучвания) не е подаден отчет в срок. Същият е внесен в МК на 28.12.2018.

Плащането по договора с РИМ-Варна е отложено за началото на 2019.
	До края на 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 498: Осигуряване на своевременно предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на разкрити археологически обекти.
	През 2018 година са проведени 11 броя междуведомствени комисии на място  за определяне на граници и режими за опазване на археологически недвижими културни ценности. След разглеждане на СЕСОНКЦ, през 2018 година е  предоставен статут и са определени режими за опазване на  8 бр. недвижими археологически ценности и 1 археологическа недвижима културна ценност е декларирана.
	Проведени са 11 броя комисии на място. 
Предоставен е статут на на 8 броя археологически НКЦ, декларирана е 1 брой археологически НКЦ.
Разгледани на СЕСОНКЦ са още 2 броя археологически НКЦ, за които се очакват материали от други институции, с цел издаване на заповед на министъра на културата.
	До края на 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО


	Мярка 498:
	Проведени са 15 бр. междуведомствени комисии, под председателството на експерти от НИНКН
	Изготвени и докладвани на заседания на СЕСОНКЦ са предложения на НИНКН за статут и режими на опазване на 15 бр. археологически обекти.
	До края на 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 499: Ежегодно финансиране на проекти за музейно оборудване, превантивна консервация, реставрация и социализация на материалното културно наследство.
	По договори сключени към 2017 година, през 2018 са преведени 46673,26 лв.

През 2018 година в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности, в рамките на средствата, предвидени по бюджетна програма 1: ,,Опазване на недвижимото културно наследство” са сключени 20 договора на обща стойност от 1 077 360,76 лв. (един милион седемдесет и седем хиляди триста и шестдесет лева и седемдесет и шест стотинки).

Допълнително е сключен договор за ремонт на „Дом Витгенщайн“, Виена за 137 007,54 лв. и проучване на църква в с. Беренде за 19716 лв.
	Дирекция КНМИИ е счела за изпълнени и отчетени:
- 2 договора сключени през 2017 г. 
- 13 договора сключени през 2018 г. 

Очакват се отчети по договори с крайна дата за изпълнение до 2019 за:
- 4 договора сключени през 2018 г. 

Сключени са споразумения за удължаване на срок за:
- 1 договор сключен през 2017 г.
- 2 договора сключени през 2018 г. 

По договор за ремонт на „Дом Витгенщайн“, Виена е подготвена докладна записка от дирекция „УС“ и „БФСД“.

1 договор е отчетен, 

Изготвен е протокол от комисия за приемане на работата. 
	До края на 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО



	Цел: 131 Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната

	
Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 501

Финансиране на проекти на конкурсен принцип на културните институти на национално и общинско ниво
	Проведени две конкурсни сесии по програма „Помощ за книгата“ – подкрепени финансово 68 проекта за издаване на нови книги – българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши; културно наследство и съвременна култура.
Предоставена е целева финансова подкрепа на творчески проекти в областта на регионалната културна политика и популяризиране на българската книга и литература в чужбина – подкрепени са 60 проекта за организиране на изложби, фестивали, конкурси,  за издаване на книги, за участие в международни панаири на книгата в Москва, Франкфурт и София.
Проведена е конкурсна сесия за попълване на фондовете на обществените библиотеки с книги и други информационни източници. Подкрепени са 442 библиотеки в страната – национална, 28 регионални,  общински и читалищни библиотеки.
	Брой подкрепени проекти
	Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО


	Цел: 132 Разширяване дейността на читалищата и библиотеките в страната с оглед новите условия на развитие, разработване и прилагане на нови механизми за финансиране.

	

	Наименование на мярката

	Информация за изпълнението на мярката

	Индикатори за изпълнение на мярката

	Срок за изпълнение на мярката


	
	
	
	

	Мярка: 504
Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства за читалищата и библиотеките


	Изготвени са предложения за завишаване на стандартите за делегираната от държавата дейност в частта за читалищата и библиотеките;
За читалищата – стандартът за една субсидирана бройка е увеличен с 13%; постигнато е увеличение и на субсидираната численост – с 82 бройки спрямо 2018 г. 
Допълнителните субсидирани бройки са разпределени на 203 читалища, в 74 общини, в 28-те административни области на страната. Средствата се предоставят основно за художествено-творческа, организационна, административна, библиотечно-информационна и изследователска дейност в областта на културното наследство. 
За библиотеките – стандартът за една субсидирана бройка е увеличен с 8,6%; постигнато е увеличение на субсидирана численост – с 10 бр. Спрямо 2018 г. 
Допълнителните субсидирани бройки са разпределени в 10 регионални библиотеки.
Спрямо 2018 г., за 2019 г. е постигнато увеличение с 1 млн. лв. за целево финансиране на обществените библиотеки.

	Бюджетна прогноза.




Постигнатото увеличение на стандарта за читалищата е над прогнозираните 10%.
Допълнителните субсидирани бройки са в рамките на прогнозата.

Увеличението на стандарта за библиотеките е малко под прогнозираната стойност от 10%.
Допълнителните субсидирани бройки са в рамките на прогнозата.
Над прогнозната стойност са средствата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.
	Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 508: Подобряване на инфраструктурата на читалищата и библиотеките, в т.ч. ремонт и модернизация на вътрешни и външни площи.
	Изготвено е предложение за увеличение на средствата за допълнителния стандарт за закрити площи на регионалните библиотеки. Допълващият стандарт е в размер на 723 000 лв. Средствата са за издръжка и модернизиране на материалната база и предоставените за управление сгради.
	Бюджетна прогноза.
	Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 509: Разработване и прилагане на ефективни механизми за партньорство и координация с общините за реализиране на културната политика в областта на библиотеките, читалищата, работата с различни маргинализирани общности, регионалната културна политика.
	Работи се в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България.
	Привлечени са експерти на сдружението в работните групи за изменение на Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки.

Представители на сдружението са включени в актуализирания състав на Националния съвет по библиотечно дело, Националния съвет по читалищно дело, Националния съвет по нематериално културно наследство.

	Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО



	Цел: 135 Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 516
 Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните изкуства и музеи
	- Изготвен проект за ремонт на зрителна зала на Голяма сцена Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София
-Изготвен проект за ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Костадин Кисимов“ град Велико Търново
- Изготвен проект за пожароизвестяване в НИМ София
- извършени основни ремонти на сградния фонд на сценичните изкуства
	Изготвен проект -3 бр. 










Реализирани СМР в 8 броя сгради на сценични изкуства и музеи
	31.12.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 516
 Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните изкуства и музеи
	Изготвят се технически проекти на сценични институти
	6 бр. проекти са изготвени

	ИЗПЪЛНЕНО

	
	Извършват се СМР в сценичните институти.
	В 7 сценични институти са извършени СМР.
 КТ Пловдив,
модернизиране на сградата на Сатиричен театър „Ал. Константинов“, Пожароизвестяване на ТМЦ Кърджали.
	ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 517 Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна, здравословна и безопасна среда

	· Извършен основен ремонт по проект „Реконструкция, модернизация и достъпна среда“ в НУИ „Добри Христов“ град Варна
· Основен ремонт на отоплителна инсталация в НУКК София
	Реализирани СМР
	31.12.2018 г.



ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 517
	Реализиран е проект за ремонт и реконструкция и на НУИ „Добри Христов“ – Варна. Проектът за ремонт, реконструкция на НУФИ „Филип Кутев“ – Котел не е стартирал.
	8 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми.
	ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 517
	Проекти по Национални програми на МОН. Одобрени и реализирани два проекта за достъпна среда.
	3 бр. проекти
	ИЗПЪЛНЕНО

	
	
	
	

	Мярка 517
	Проекти по Национални програми на МОН. Одобрени и реализирани два проекта за сигурност в училищата.
	3 бр. проекти
	

	Мярка 518 

Обновяване на инструментариума, свързан с учебния процес.
	Подобряване на качеството на учебния процес
	8 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми.
	8 училища по изкуствата и по културата, ремонтирани по оперативни програми.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 519

Осъвременяване на сценичната техника в контекста на съвременните технологични изисквания за функциониране на сценичните пространства
	Отпускане на капиталови разходи
	Отпускане на капиталови разходи.
	Извършват се със собствени средства на сценичните институти.

ИЗПЪЛНЕНО

	
	Сценичните институти подобряват процеса на работа като подменят сценична техника с нови.
	Отпускане на капиталови разходи.
	Извършват се със собствени средства на сценичните институти.

ИЗПЪЛНЕНО




	Цел: 136 Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 521
Подготовка, организиране и провеждане на събития, включени в календара на Българското председателство
	Организирани и проведени са следните събития:

· Неформална среща на министрите на културата на страните от ЕС „Културата– приобщаваща ценност на ЕС“, 28 февруари 2018 г., гр. София

· 8-ма Азиатско –европейска среща на министрите на културата от ASEM (ASEM CMM8), 1-2 март 2018 г., гр. София;

· Конференция „Културното наследство: за една по-устойчива Европа” ,26-27 март, гр. Пловдив

· Конференция по интелектуална собственост – Авторско право 
(София, 15 март 2018 г.)
	В събитията са участвали над 400 делегати от държави в Европа и Азия както и представители на различни институции;

Приети са стратегически документи  и декларации;

Организацията и провеждането на събитията са оценени високо от участниците и партньорите на министерството.

	Изпълнението е приключило в рамките на Българското председателство

	Мярка: 522

Изготвяне и осъществяване на културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
	Културната програма на Българското председателство представи националната специфика с богатството и постиженията на българската култура, както и приноса на страната ни за развитието на европейската и световна култура.

По-важни събития, организирани от МК:

• Официален концерт по повод откриването на Българското председателство на Съвета на ЕС,01.02.2018 г., зала „Бозар“ в Брюксел;

• Тържествен концерт по повод  откриването на Българското председателство на Съвета на ЕС в Народния театър „Иван Вазов“, 11.01.2018 г. 

• Заключително събитие за Председателство на Съвета на ЕС с концерт на Софийската филхармония в НДК, 01.07.2018 г.

•	Дванадесето издание на фестивал „Балкан трафик”, организиран от центъра за изкуства „БОЗАР”

• Гастрол на Софийска опера и балет в Болшой театър;

• Изложба по Споразумение с Музея „Лувър“, посветена на Първото българско царство в Музея „Лувър“, гр. Париж, Франция;

• Изложба, посветена на българо-френската археологическа мисия в Аполония Понтика;

• Културни събития, организирани от Българските културни институти в чужбина;

• Културни събития, финансирани на конкурсен принцип чрез Национален фонд „Култура”
	Богата и разнообразна културна програма, включваща участници от различни изкуства и културни среди;

7 знакови престижни събития с участието на едни от най-големите културни институции в страната;

Млади и талантливи участници от националните училища по изкуствата;

35 културни прояви на БКИ, добре посетени и възприети от европейската публика;

55 културни събития, финансирани от Национален фонд култура;

Широко медийно отразяване на културните прояви и положителни отзиви.
	Изпълнението е приключило в рамките на Българското председателство

	Мярка 523: Участие на България в изпълнение на Решението на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно Европейска година на културното наследство (2018)
	С цел изпълнението на нашите ангажименти във връзка с Европейската година на културното наследство бе извършено следното:
-	Създадена бе вътрешноведомствена работна група, която да предоставя логото на ЕГКН на кандидатстващи инициативи, по методика, препоръчана от ЕК;
-	В рамките на политическата програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз България предложи, а Съветът прие Заключения относно извеждането на преден план на културното наследство в политиките на Европейския съюз, една от целите на които бе да създадат условия за устойчивост на резултати от годината;
-	В рамките на Българското председателство се реализираха редица събития, свързани с ЕГКН. Едно от най-големите бе организираната от Председателството Международна конференция „Културното населдство – за една по-устойчива Европа”, Пловдив 26-27 февруари 2018, в която взеха участие повече от 200 представители на публични власти, специалисти, граждански сектор и др.
-	Европейските дни на наследството бяха посветени на ЕГКН, като в организациите им партньори на Министерството на културата бяха повече от 80 общини
-	Редица български институции посветиха специални събития, посветени на ЕГКН. Сред тях по-значимите бяха: 
•	споменатата Конференция в Пловдив, 
•	проект „Човешкото лице на културното наследство” в София; 
•	Изложба „Звънът - миналото среща бъдещето” на открито в Царевец“;
•	Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите във Велико Търново;
•	ХVІ Международен панаир на традиционните занаяти в Етъра;
•	Международен музикален фестивал „Дни на камерната музика“ (42-ро издание/ в Габрово);
•	Празникът на плодородието в Кюстендил;
•	Варошлийските вечери в Ловеч;
•	Временна изложба „Родопски чанове и тюмбелеци" в Смолян;
•	Празници в Долината на тракийските царе 2018 в Казанлък;
•	XIII Национален фолклорен фестивал „Богородична стъпка“ - Старозагорски бани и много други.
-	Популяризиране на идеите на ЕГКН в различни инициативи, както и по време на провежданите от националните Бюра по Програмите „Творческа Европа” и „Европа за гражданите” кампании в цялата страна през цялата година.
	-	Работната група оцени повече от 350 кандидатури за логото, като го предостави на 175 проекта;
-	Прието едно заключение на Съвета;
-	Повече от 10 събития, в които министерството на културата е участвало или организирало;
-	В рамките на Европейските дни на наследството посветени 320 събития в 82 общини на ЕГКН;
-	Разпространени голямо количество брошури, картички и други визуални материали, посветени на Годината;

	Изпълнена



	Цел: 137 Популяризиране на българската култура, подобряване на достъпа до културното наследство и визуалните изкуства, включително чрез нови медии, иновации и мобилни приложения.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 528: Осигуряване на условия за дигитализиране на културни ценности и онлайн достъп до електронни регистри и дигитализирано културно наследство, произведения на изкуството и архиви.
	Министерство на културата е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“  2014 – 2020, сключен договор № BG05SFOP001-1.002-0017-C01 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение,  изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“  Проектът предвижда изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности. Бюджет: 2 000 000 лв. Дата на стартиране 01.08.2017 -  Дата на приключване 31.12.2018 г. През отчетния период стартираха процедури по реда на ЗОП за: 1.Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности; 2.Доставка на оборудване; 3.Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.
	В процес на изпълнение.
	
Изпълнено за 2018 г. 

Изпълнението е 
до края на 2019 г.

	Мярка 528:
	1. НИНКН е партньор на Министерство на културата по Оперативна програма „Добро управление“  2014 – 2020, сключен договор № BG05SFOP001-1.002-0017-C01 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение,  изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“  С проекта ще се реализира  поетапното дигитализиране на архива, като на етап 1 основен приоритет ще бъде обработката на документите за НКЦ с национално и световно значение, Предвижда се реализирането на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и вътрешно-административни електронни услуги за реализиране на комплексно административно обслужване
	В процес на изпълнение. 
	Изпълнено за 2018 г. 

Изпълнението е 
до края на 2019 г.

	Мярка 532: Засилване ролята на държавата в осигуряване на механизми за социализация и популяризиране на обектите на световното културно наследство и за подготовка на номинации за включване на нови обекти в списъка на световното наследство.
	През 2018 г. в индикативната листа на Република България е включен сериен обект „Епископска базилика и късноантични мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“.
Сключен е договор между МК и РИМ-Видин за цялостна план програма за консервация и реставрация на скалните рисунки в пещера „Магурата“.Договорът следва да бъде отчетен през 2019 г. 
Сключен е договор между МК и РИМ-Видин за заснемане на липсващи части с фотограметрия на скалните рисунки в пещера „Магурата“. 
Във връзка с реактивния мониторинг на „Старинен град Несебър“ за пръв път е изработен доклад за оценка на въздействието на проект върху световна културна ценност, по искане на Центъра за световно наследство. 
През месец октомври бе проведа и мисия за реактивен мониторинг на „Старинен град Несебър“ с експерти от Центъра за световно наследство и ИКОМОС. 
Изпълнено е изискване за изработка на  доклад за състоянието на съхраненост на „Старинен град Несебър“, изпратен в срок до 1.12.2018 в Центъра за световно наследство. 
Подготвено е предложение за промяна на Закона за културното наследство, в което да бъде включено изискването за задължителна изработка на Доклад за оценка на въздействието върху обекти на световното наследство. 
На заседание на СЕСОНКЦ  е разгледано Предложение на НИНКН за Актуализация на режимите – граници и предписания за опазване на Историко-археологическия резерват „Сборяново“ („Праисторически, антични и средновековни структури в м. Сборяново и до с. Свещари, община Исперих, област Разград“) и охранителната му зона по реда на чл. 64 от ЗКН. Предстои издаване на заповед. 
На три заседания на СЕСОНКЦ са разгледани проблемите за физическото състояние на „Тракийска гробница до с. Александрово“.
	Усъвършенстване на териториалноустроствената защита на обектите на световно наследство и в индикативната листа.

Включване на обекти в индикативната листа на световно наследство.

Сключване на договори за специализирано документиране и проучване, консервация и реставрация на обекти на световното културно наследство и в индикативната листа. 

Комуникация с международните организации свързани с опазване на недвижимото културно наследство. 

Изпълнения на изисквания към държавата членка във връзка с изпълнение изискванията на Конвенцията за световно културно наследство. 

Нормативни промени, с цел по-добра защита на обектите на световното наследство. 

Мониторинг на състоянието на обекти на световното наследство и в индикативната листа.
	Мярката е постоянна.

Изпълнена за 2018 г.

	Мярка 532:
	1. Актуализация на Индикативната листа на Република България
1.1. НИНКН е изготвил предложение за  статут на режими на опазване  на археологически НКЦ в Пловдив  „Епископската базилика на Филипопол“, „Малката базилика от Филипопол и „Късноантича сграда „Ирини“ („EIPHNH“)“ от Филипопол“ и включването им като серийна недвижима културна ценност „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия”, Пловдив.
1.2. НИНКН е изготвил предложения за статут и режими на опазване на  8 археологически НКЦ, включени в Индикативната листа на Р. България - сериен обект „Граници на Римската империя.Дунавски лимес в България“,  с цел подготовка на кандидатури за включването им  в Списъка на световното културно наследство.
2.. През м. октомври  експерти от НИНКН участваха в проведения от Центъро за световно наследство                / ИКМОС/, реактивен мониторинг в гр. Несебър.
3. Въз основа на европейски стандарти в областта на културното наследство, имащи статут и на български стандарти, през 2018 г. НИНКН изготви мониторингови карти за единичните недвижими културни ценности на територията на Старинен град Несебър,  които съдържат обща информация за проведеното проучване и констативен протокол за състоянието, информация и описание на всеки от обектите, градежни компоненти и тяхното състояние, оценяване на риска и препоръки за спешни последващи действия.


	Предложенията са докладвани на СЕСОНКЦ, издадена е заповед на министъра на културата и серийната недвижима културна ценност е включена в Индикативната листа на Р. България. 











Предложенията са докладвани и приети на заседания на СЕСОНКЦ. 












Доклад  от проведения мониторинг е приложен  към доклада за състоянието на съхраненост на „Старинен град Несебър“, изпратен на  1.12.2018 в Центъра за световно наследство.  













 
	Изпълнено на  29.01.2018 г.  
































до края на 2018г. 


Изпълнено за 2018 г. 






	Цел: 138 Възраждане на ролята и разкриване на потенциала на културните институти в областта на културното наследство и усъвършенстване на системата за опазване, управление и представяне на културните ценности

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 536: Въвеждане на система за мониторинг и оценка на състоянието и дейността регионалните и общинските музеи и художествени галерии.
	Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в Министерството на културата осъществява контрол за спазването на изискванията на Закона за културното наследство и подзаконовата нормативна уредба в музеите и художествените галерии в страната, като извършва проверки по утвърден план и проверки по сигнали за нарушения по опазването на движими културни ценности в музейни институции. В резултат на извършените проверки се изготвят доклади и констативни протоколи с препоръки и указания за последващи действия и принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения.
По изпълнение на мерките за подобряване условията на работа на инспекторите не е осигурен служебен транспорт за изпълнението на служебните задачи на регионалните инспектори. Не са изпълнени мерки за докомплектуване на екипите и изграждане на регионални инспекторати.
	Извършени 18 проверки в музеи. Издадени са 6 принудителни административни мерки и препоръки за подобряване на процесите по опазване, управление и представяне на културните ценности.

Непълни екипи в шестте района за планиране, намален състав.

ГД ИОКН разполага само с един служебен автомобил за шестте района и централно управление.
	31.12.2018 г.
ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 537: Изготвяне на планове за опазване и управление на вписаните в Списъка на световното наследство недвижими културни ценности и на археологически резервати.  
	Приети са задания за изготвяне на планове за опазване и управление на два обекта – световно наследство и три археологически резервата. В процес на подготовка е възлагането на ПОУ на  Боянската църква, Тракийска гробница до с. Александрово, област Хасково, Археологически резерват ,,Антична и средновековна  крепост ,,Калиакра”, община Каварна, област Добрич, Археологически резерват   ,,Скални църкви - с. Иваново”, община Иваново, област Русе, Археологически резерват   ,,Праисторически, антични и средновековни структури в м. Сборяново”, до село Свещари, община Исперих, област Разград и Археологически резерват  „Ранно средновековен град  Плиска“ , община Каспичан, област Шумен .
	
	В процес на изпълнение.

	Мярка 538: Засилване на институционалния и управленски капацитет за осигуряване на ефективно опазване на недвижимите културни ценности – световно наследство.
	Проведено е оптимизиране на работа на дирекция „КНМИИ“ в МК и създаване на отдел „Недвижимо културно наследство“. 

С Постановление на Министерски съвет са одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 година, свързани с преструктурирането и оптимизирането на структурата на НИНКН в съответствие с възложените нови функции и дейности и е в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
С Постановление № 184 от 27.08.2018 година е изменен  Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2012 г.; изм., бр. 22 от 2012 г. и бр. 103 от 2013 г. ). Целта на изменението е повишаване на ефективността на работата на администрацията на Националния институт за недвижимо културно наследство, както и да бъде гарантиран необходимия административен капацитет за изпълнение на дейностите - промени, свързани с настъпили изменения на нормативната уредба, и по-конкретно, с регламентираните в Закона за културното наследство,  нови функции за института, свързани с дигитализацията на културното наследство и със създаването на нови структурни звена в 6 от общинските администрации, с експертни функции в областта на културното наследство.
	Оптимизиране дейността на дирекция „КНМИИ“.
Оптимизиране дейността на НИНКН.
	До края на 2018.

Изпълнено.



	Цел: 139 Създаване на механизми за подкрепа, развитие и популяризиране на визуалните изкуства.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка: 542
Приемане на статут на българското национално участие на Биеналето за изкуство и архитектура във Венеция.
	Във връзка с осигурени средства в бюджета на МК за 2018 г., в размер на 500 000 лв., изготвена е Заповед за сформиране на нова работна група, която да изготви Статут на българското участие (в процес на съгласуване). Изданието на биеналето е през 2019 г.
	Заповед; 
Статут (регламент);
Провеждане на конкурс за куратор и проект
	ИЗПЪЛНЕНО

	Цел: 140 По-широко застъпване на културата и изкуствата в задължителната образователна програма с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременна жива култура.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 544: Разработване на учебни планове в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, и на учебни програми за специализирана подготовка по всички професии и специалности в училищата по изкуствата и училищата по културата с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременната жива култура.
	Осъвременяване на учебния процес.
	218 осъвременени учебни програми
	

Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Цел: 141 Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкуствата.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 545: Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди – ще се осъществява чрез подпомагане на конкурсно-проектен принцип чрез сесиите за финансиране.
	Подкрепа на творчески проекти на конкурсен принцип на сесиите за подкрепа на културни организации.
	Увеличаване на броя на подкрепените творчески проекти, включително публиката със специални нужди.областта на сценичните изкуства.
	Декември 2018 г.
12 подкрепени проекти специално за публика със специални нужди.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 546
Разширяване на обхвата на финансовия ресурс за подпомагане на сценичните изкуства, включително на частни сценични организации на конкурсно-проектен принцип
	Увеличаване на финансовия ресурс за подкрепа на творчески проекти. 
	Увеличаване на броя на зрителите и приходите. 

	ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 546
	Увеличаване на броя на подкрепените творчески проекти в областта на сценичните изкуства с акцент върху нови публики и многообразие на художествения продукт.
	4 сесии
	Обявени са 6 сесии за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства.
Подкрепени са 48 фестивала и 55 творчески проекта в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство.

ИЗПЪЛНЕНО


	Мярка 549: Подкрепа на млади таланти по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
	Осигуряване на финансова подкрепа за талантливи деца
	260 стипендии и 25 броя еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища
	278 стипендии и 27 броя еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища

ИЗПЪЛНЕНО

	Цел: 142 Усъвършенстване на сценичната мрежа на държавните театрални, музикални и танцови институти в страната.

	Наименование на мярката
	Информация за изпълнението на мярката
	Индикатори за изпълнение на мярката
	Срок за изпълнение на мярката

	Мярка 550: Задълбочаване на диалога с творческите организации и неправителствения сектор при формирането и провеждането на политики в областта на сценичните изкуства.
	Участие в организацията, обсъжданията и подписването на браншови колективен трудов договор в областта на културата – музикално сценични изкуства. Поддържане на постоянен диалог с творческите организации.
	Подписване на браншови колективни трудови договори в музикално сценичните изкуства и в театъра. 
	Подписани са браншови колективни трудови договори в областта на културата – музикално сценични изкуства и театър. Поддържа се на постоянен диалог с творческите организации.

Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 551: Усъвършенстване на системата за финансиране на сценичните институти.
	Извършени са промени в Методиката за 2018 г. с цел оптимизиране на управлението и мениджмънта на ДСИ.
	Усъвършенстване на системата на финансиране на сценичните изкуства.
	Извършени са промени в Методиката за 2018 г. с цел оптимизиране на управлението и мениджмънта на ДСИ.

Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО


	Мярка 552: Усъвършенстване на системата за мониторинг и годишна комплексна оценка на дейността на държавните сценични институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство.
	
Извършват се посещения и проверки на дейността на  сценичните институти. 
Изготвя се годишна Комплексна оценка на сценичните институти.
	
Годишна комплексна оценка. Планови проверки в сценичните институти.

Извършени са посещения и проверки на дейността на следните сценични институти в няколко сценични института. Направени са и извън планови проверки.  Изготвена е Комплексна оценка за дейността на сценичните институти за 2017 г.
	
Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 553: Подобряване на планирането и проследяване на творческите тенденции на държавните институти в областта на сценичните институти.
	Събрана е информация от репертоарните отчети и персонални карти за заетост на държавните сценични институти до края на първото шестмесечие на 2018 г.
	Събрана е информация от репертоарните отчети и персонални карти за заетост на държавните сценични институти до края на първото шестмесечие на 2018 г.
	

Декември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНО

	Мярка 555:
ЗИД на Закона за меценатството.
	През 2018 г. работна група е направила преглед на ЗМ и е изготвила две предложения за конкретни поправки в него. Предстои преглед и експертно обсъждане на постъпилите предложения, въз основа на които може да бъде изготвен проект за ЗИД на ЗМ, ако те бъдат счетени за целесъобразни.
	Изготвяне и приемане на ЗИД на ЗМ.

	
Анализирани са слабите страни в практиката на ЗМ.
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